## Tabelle1
| 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02
Erstellen Datenbankkonzept | Neo4J, sonst MySQL
Erstellung Datenbank |  | Alle Tabellen
Erstellung Klassen schema |  |  | Grobes Konzept
Erstellung der Klassen & DB Anbindung |  |  | User, Post | Comment, like | Share & Rest
Erstellung des Presenter Codes |  |  | User, Post |  | Index & Login | Post & Comment | Labels | Rest
CSS & Tweaks | [7 empty] | Index, Labels | Post, Comments
Ziel jedes Tages: | Fertiges DB | Fertige | Funktionierende | * | * | Erstellung der | User kann nach | Aufhübschung | *
| Modell | Datenbank | Klassen zur | * | * | Comments und | labels suchen
|  |  | Speicherung der | * | * | Posts durch
|  |  | User & Posts. | Comments & Likes. | Shares. | Browser
Index wird mit
allen Posts
dargestellt.
User kann sich
einloggen.
Erreicht: | --- | Fertiges DB
Modell
Konzept der
Website